## 功能清单
功能模块 | 页面名称 | 需登录 | 文件名 | 说明 | 难度 | 前端/人天 | 后端/人天 | 开发人员 | 详情
首页 | 首页 | 否 | home | 公共的菜单，促销广告，热门商品，公告等 | 一般 | 2 |  | 林晓聪 | 详情
商品 | 商品列表 | 否 | commodityList | 分类筛选/搜索 | 一般 | 2 |  | 曾树荣
商品 | 商品详情 | 否 | commodityDetail | 商品简介（价格，库存），相册，商品参数，详细介绍，加入购物车 | 高 | 2.5 |  | 曾树荣
下订单 | 购物车 | 是 | cart |  | 高 | 2.5 |  | 翁晓丹/张嘉武
下订单 | 确认订单 | 是 | confirmOrder |  | 高 | 3 |  | 翁晓丹
下订单 | 支付 | 是 |  | 微信支付 | 高 | 2 | 4 | 刘咏辉
会员中心 | 会员中心首页 | 是 | memberCenter | 显示当前用户信息 | 一般 | 1.5 |  | 林丰浩
会员中心 | 会员信息修改 | 是 | memberSetting | 当前用户信息 | 一般 | 2 |  | 林丰浩
会员中心 | 修改密码 | 是 | pswModify |  | 一般 | 0.5 |  | 文峥
会员中心 | 收货地址 | 是 | memberAddress | 地址的新增修改删除 | 一般 | 2 |  | 陈东旭
会员中心 | 订单列表 | 是 | memberOrder | 订单的筛选和管理，支付 | 高 | 2.5 |  | 黄嘉萍
会员中心 | 订单详情 | 是 | memberOrderDetail | 订单的筛选和管理，支付 | 高 | 2.5 |  | 黄嘉萍/戴广泽
注册/登录 | 登录页 |  | login |  | 一般 | 1 |  | 肖启霖
注册/登录 | 注册页 |  | register | 采用手机注册 | 一般 | 2 |  | 肖启霖
管理后台 | 商品分类 | 是 | listCategory |  | 低 | 1 |  | 陈东成
管理后台 | 商品管理 | 是 | listCommodity |  | 高 | 2 |  | 陈东成
管理后台 | 会员 | 是 | listMember |  | 一般 | 1 |  | 戴国欣
管理后台 | 订单 | 是 | listOrder |  | 高 | 3 |  | 戴广泽

## 表格模板
名称 | 描述 | 熟悉程度 | 个人笔记 | 归类 | 详情
aaa | aaa | aaa | aaa | aaa | 详情